## Slide 1
Mladí záchranári
Projektovanie sociálno-pedagogickej činnosti
Klára kudláčová – spv 3. ročník ex. Bc.
Trnavská univerzita v trnave – pedagogická fakulta
Vyučujúci: mgr. K. liberčanová phd.

## Slide 2: Zámer a cieľ projektu
Cieľom je, aby žiaci a žiačky bližšie spoznali situácie, kedy sa oni alebo niekto iní ocitol v mimoriadnej zdravotnej situácii, ktorá je nepredvitateľná. Zároveň jej cieľom je aj , aby žiaci si zopakovali základné zručnosti v obväzovaní a v podávaní prvej pomoci sebe aj iným a zachovanie chladnej hlavy. Aktivita podporí u žiakov aj komunikáciu medzi sebou ale aj s lektormi z civilnej ochrany a záchranármi. Aktivita bude bohatá na rozvíjanie nových zážitkov, učenia sa.
Aktivita podporí u žiakov aj komunikáciu medzi sebou ale aj s lektormi z civilnej ochrany a záchranármi. Aktivita bude bohatá na rozvíjanie nových zážitkov, učenia sa.

## Slide 3: Prínos projektu a harmonogram
Prínosom projektu je vžitie sa do simulovanej situácie, kde pri zdravotnej a prvej pomoci treba pomáhať správne a s ,,chladnou hlavou“ v danej situácii. Prínosom je aj oboznámenie prvkov zdravotnej a prvej pomoci a sprostredkovanie ľudí z ,,CO“ na to, aby žiakov naučili aj v rámci simulovaných situácií prvej a zdravotnej pomoci.
Program je jednorazový, pripravený pre žiakov i konkrétny priestor. Ide o miestny projekt založený na dobrovoľnosti, ochote a učenia sa detí vychovávateliek i žiakov ale i lektorov a zdravotníkov z CO.
Časový harmonogram 15:00 – 16:30 (90 min.)
15:00 – 15:15 príchod lektorov a zdravotníkov, predstavenie
15:15 – 15:25 následné otázky pre žiakov od lektorov a zdravotníkov a komunikácia s nimi za účelom zistenia vedomostí žiakov v tejto oblasti.
15:25 – 15:40 ukážka správneho obväzovania horných i dolných končatín (po následnej ukážke žiaci skúšajú vo dvojiciach na sebe správne obväzovanie pri akomkoľvek úraze)
15:40 – 16:15 simulované scény hrané lektormi a zdravotníkmi napr. (scéna pri dopravnej nehode, scéna zraneného cyklistu, chodca a pod.) – zapojenie žiakov dobrovoľníkov do simulovaných scén.
Nácvik KPR(kardiopulmorálnej resuscitácie) na figuríne – striedanie žiakov
16:15 – 16:20 spätná väzba žiakov, zopakovanie, kladenie otázok, komunikácia o týchto situáciách
16:20 – 16:30 zopakovanie základných čísiel prvej zdravotnej pomoci ale aj verejných činiteľov a osôb
Prípadné otázky alebo rozhovor, rozlúčenie

## Slide 4: Návrh projektu
Pri príchode Civilnej Ochrany (ďalej len CO), si prichystajú všetky potrebné veci, ktoré potrebujú a tie pomôžem prichystať aj spolu s dobrovoľníkmi. Hlavný lektor CO už víta deti a predstavuje sa im. Hovorí o ich zásahoch, prečo sú potrební, čo je ich náplňou a kompetenciou a aké projekty a aktivity už majú za sebou, aké ocenenia a čo vlastne idú dnes prezentovať a naučiť žiakov. Ja ako realizátor v CVČ privítam CO a motivujem žiakov k tejto aktivite a prenechám CO slovo.
Dobrovoľníci a lektori, ktorí už si prichystali svoje veci komunikujú so žiakmi so zámerom zistenia vedomostí žiakov v tejto oblasti. Pokladajú následné základné otázky, ktoré sa týkajú zdravotnej a prvej pomoci a vysvetľujú, že dnes sa priučíme aj niečo nové a ako sa v týchto situáciách zachovať správne.
CO vytiahnu zo zdravotnej lekárničky rôzne obväzy a vysvetlia, ktoré sa na aké zranenia používajú. Medzi sebou si CO pripravia ukážku aj s dobrovoľníkmi, ktorí hrajú zranených, ako správne obviazať horné a dolné končatiny a ako správne napríklad zastaviť silné krvácanie pri akejkoľvek situácii v zdravotnej oblasti. Po ukážke vyzvú žiakov, ktorí si to prídu vyskúšať, ak nikto nemá záujem žiakov nenútene vyzvú. Vo výzve žiakov pomáham aj ja. Následne CO rozdá obväzy aj žiakom a v skupinách medzi sebou si vyskúšajú obväzovanie na svojom kamarátovi alebo spolužiakovi. V tejto chvíli ideme s CO medzi žiakov a prípadne obväzovanie usmerňujeme, napomáhame a kontrolujeme.
V ďalšom bode prichádzajú simulované scény napr. pri dopravnej nehode.

## Slide 5
SIMULOVANÉ SCÉNY PODĽA ZÁUJMU ŽIAKOV A PODĽA ČASU BUDÚ USKUTOČNENÉ AJ DVE, NECH SA ŽIACI VYSTRIEDAJÚ.
CO ukáže žiakom aj defibrilátor, ktorý je ukážkový a funguje bez elektrických výbojov ale je nabitý a ukáže žiakom ako funguje. Následne si to žiaci môžu vyskúšať a zapojiť sa do situácie.
CO po simulovaných scénach komunikuje so žiakmi. Ak žiaci majú otázky CO odpovedá a zhovára sa s nimi a zisťuje spätnú väzbu od žiakov.
CO si na záver so žiakmi zopakujem čísla tiesňovej linky a verejných osôb a činiteľov, na ktoré treba zavolať prvú pomoc pri takýchto situáciách. Zopakuje žiakom 5 T pri prvej pomoci.
TICHO, TEPLO, TEKUTINY, TÍŠENIE BOLESTI A TRANSPORT – CO vysvetlí prečo týchto 5 T prvej pomoci používame.
CO sa rozlúči a poďakuje žiakom. Ja ako realizátor poďakujem všetkým žiakom, pochválim ich a poďakujem CO, že si našli na nás čas a dobrovoľne prišli za nami.

## Slide 6: Materiálne zabezpečenie, o inštitúcii,personálne zabezpečenie, propagácia projektu
Všetky potrebné materiálno-technické pomôcky budú zabezpečené zo strany Civilnej ochrany. (zdravotné pomôcky, defibrilátor, farby, kapesníčky, rôzne farbivá, zdravotná lekárnička, KPR figurína a pod.)
Zriaďovateľom Centra voľného času Holíč je od 1.9.1998 Mesto Holíč a právnu subjektivitu nadobudlo 1.januára 2010. Centrum je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti, mládež aj dospelých s celoročnou prevádzkou. Činnosť centra je zameraná predovšetkým na pravidelnú popoludňajšiu záujmovú činnosť, tá prebieha počas celého školského roka podľa rozvrhu a aktuálnej ponuky záujmových útvarov. V CVČ každoročne pracuje priemerne 20 záujmových útvarov pod vedením interných a externých pracovníkov zariadenia. Centrum zabezpečuje aj príležitostnú záujmovú činnosť formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, súťaží a prehliadok záujmovej činnosti. Počas prázdnin zabezpečuje prázdninové aktivity, detské tábory s dennou dochádzkou, krátkodobé pobyty v prírode, exkurzie a výlety. Okrem spolupráce so školami a školskými zariadeniami sa podieľa i pri zabezpečovaní a koordinovaní rôznych aktivít organizácií a občianskych združení pracujúcich s deťmi a mládežou v našom okolí. Riaditeľka s návrhmom projektu súhlasila.

## Slide 7
Zodpovedná vedúci počas projektu: Klára Kudláčová a CVČ Holíč pri potrebnom usmerňovaní detí.
Projekt by sa realizoval v CVČ Holíč a bol by spropagovaný jednoduchým plagátom, ktorý by som priniesla do CVČ a spropragoval by sa na stránku FB CVČ a takisto aj na dvere vstupu do CVČ, pretože žiaci sa môžu stať aj členmi civilnej ochrany.

## Slide 8: REFLEXIA projektovania
Projekt v dôsledku mimoriadnej situácie, núdzového stavu pandémie sa mi nepodarí zrealizovať.
Časť plánovania a jeho reflexia:
Projekt som naplánovala vďaka ústretovosti a povolenia a za súhlasu civilnej ochrany a riaditeľky CVČ.
CO ukážky a aktivity so staršími deťmi ale aj s maličkými deťmi a dokonca s dospelými už majú niekoľkokrát za sebou a preto by nemal z ich strany byť problém aktivitu zrealizovať bezchybne. Navyše sú v CO študované zdravotníci, vojaci ale aj dobrovoľníci, ktorí v tomto smere nie sú nováčikovia.
Časový harmonogram je podľa plánu úplne presný a súvisí s presným postupom ukážky CO.
Plánovanie projektu prebehlo bez problémov, pretože riaditeľka CVČ bola tomuto projektu nadšená a naklonená na správnu stranu. Takisto CO s touto aktivitou nemalo žiadny problém.
Podľa CVČ viem, že žiaci chodia do CVČ po škole veľmi radi a viacerí by sa zúčastnili na tejto aktivite a úspešnosť by bola veľká.

## Slide 9
Ďakujem za pozornosť